## 使用說明
溫室土耕小番茄 種植工作計畫與排程表
給農場管理者派工、排程、檢查與紀錄使用｜資料彙整日期:2026-09
適用範圍 | 溫室(網室)內土耕、滴灌、雙幹整枝之小果番茄(如玉女等不停心型品種)。預設作期為平地秋冬作:9–11月定植、隔年1–5月為產期高峰(S4)。
使用步驟 1 | 到「參數與用量計算」只改黃底藍字的格子:定植日期、面積、畦距、株距、作期週數、施肥目標等。其他格子為公式,會自動算出株數、訂苗數、最晚訂苗日、基肥與每次追肥量、黏紙與熊蜂箱數。
使用步驟 2 | 「階段工作清單」:依定植日自動換算每項工作的預定日期。可在「負責人/狀態/完成日期」欄派工與追蹤(狀態有下拉選單)。
使用步驟 3 | 「週曆排程」:從定植前8週到作期結束後,每週要做哪些工作一目了然(●=本週執行,★=關鍵節點)。可直接列印貼在工作站。
使用步驟 4 | 「例行作業檢查表」:每日/每2天/每週/每3週/每月/每期作的固定工作與執行標準,每週列印一張簽核。
使用步驟 5 | 「管理數值標準」「病蟲害監測防治」:溫濕度、土壤、肥料、灌溉、整枝、授粉、採收貯藏的數值標準與病蟲害判斷做法,每條都標註來源代碼(對照「資料來源」頁)。
使用步驟 6 | 「紀錄_」開頭的6張表:依TGAP產銷履歷需要的紀錄格式設計(田間作業、施肥灌溉、病蟲害防治、溫濕度、生長量測、採收出貨),第一列灰底為填寫範例。
格式說明 | 黃底藍字 = 可自行修改的輸入值;黑字 = 公式自動計算;灰底斜體 = 範例列(可刪除或覆寫)。
重要提醒 1 | 國外數據多來自介質(岩棉/椰纖)高架栽培與大果品種,移用到國內土耕小番茄時請當作起始參考,依自家紀錄調整。表中已標註「國內/國外」。
重要提醒 2 | 「預估首採週」為估計值(預設定植後第11週),實際受品種、定植期與溫度影響,請於第一穗果轉色時修正參數,排程會自動更新。
重要提醒 3 | 農藥登記內容會變動,本表不列固定藥劑倍數;用藥前一律至「農藥資訊服務網」(S22)查詢番茄現行登記藥劑、稀釋倍數與安全採收期,並記錄於「紀錄_病蟲害防治」。
重要提醒 4 | 施肥量以TGAP番茄建議三要素總量換算(S2),未扣除堆肥所含養分;若土壤檢測磷鉀偏高,請依改良場土壤診斷建議減量。
輸入格範例 | 2026/10/15
公式格範例 | 自動計算結果

## 參數與用量計算
參數與用量計算
只修改黃底藍字格;其餘自動計算
項目 | 數值 | 單位 | 說明 / 來源
定植日期 | 2026-10-15 | 日期 | 暫定;平地秋冬作多於9–11月定植(S4)
種植區面積 | 1000 | m² | 1分地≈970 m²;此處填實際作畦區面積(含畦溝)
畦距(畦中心到中心) | 1.5 | m | 春秋作行距75–150 cm(S1)
每畦種植行數 | 1 | 行 | 單行植或雙行植
株距 | 0.6 | m | 春秋作株距60 cm;夏作45 cm(S1)
整枝幹數 | 2 | 幹/株 | 雙幹整枝:留第一花序下側枝(S1)
備苗比例 | 10% | % | 假設值:供補植用
育苗場育苗期(參考) | 5 | 週 | 穴盤苗育苗約4–6週(S12);用來推估育苗場需播種的日期
穴盤規格 | 128 | 格/盤 | 秋冬作128格、夏作72格(S1)
訂苗提前週數 | 2 | 週 | 育苗場要求至少定植前2週下訂(農場提供);不可小於2
預估首花週 | 3 | 定植後第幾週 | 假設值:第一花序開花,開始授粉
追肥起始週 | 4 | 定植後第幾週 | 首次追肥於定植後20–30天(S1)
追肥間隔 | 3 | 週 | 每隔3週追肥(S1)
追肥次數 | 7 | 次 | 使每次追肥佔總N、K約10–15%(S2)
預估首採週 | 11 | 定植後第幾週 | 估計值:第一穗果轉色時請修正
作期結束週(末採) | 30 | 定植後第幾週 | 秋冬作產期高峰至隔年5月(S4)
目標N總量 | 225 | kg/公頃 | TGAP番茄:N 200–250(S2)
目標P₂O₅總量 | 175 | kg/公頃 | TGAP番茄:P₂O₅ 150–200(S2)
目標K₂O總量 | 150 | kg/公頃 | TGAP番茄:K₂O 120–180(S2)
基肥N比例 | 18% | % | 基肥:全量磷肥+有機肥,氮鉀15–20%(S2)
基肥K₂O比例 | 18% | % | 同上(S2)
堆肥用量 | 350 | kg/0.1公頃 | 堆肥300–400 kg/0.1公頃(S1)
硼砂用量 | 1 | kg/0.1公頃 | 硼砂1 kg/0.1公頃(S1)
磷肥 P₂O₅含量 | 18 | % | 範例:過磷酸鈣;可改為自家肥料成分
鉀肥 N含量 | 13 | % | 範例:硝酸鉀13-0-46;可修改
鉀肥 K₂O含量 | 46 | % | 同上
氮肥 N含量 | 15.5 | % | 範例:硝酸鈣(含鈣);可修改
黏紙每張涵蓋面積 | 93 | m² | 每1,000 ft²(≈93 m²)1張(S19)
▍ 自動計算:株數與訂苗
定植株數 | 1111 | 株 | 面積÷畦距×行數÷株距
總幹數 | 2222 | 幹
每幹佔面積 | 0.45005 | m²/幹 | ✔ 在國外建議3.5–6 ft²(0.33–0.56 m²)/幹範圍內(S13)
訂苗數 | 1223 | 株 | 含備苗;訂苗規格:苗齡四本葉(4–6葉)、株高約10–15 cm(S1、S2、S12)
最晚訂苗日 | 2026-10-01 | 日期 | 距最晚訂苗日還有15天
穴盤數 | 10 | 盤
育苗場推估播種日 | 2026-09-10 | 日期 | 此日已過:下訂時請確認育苗場有該品種現成苗(嫁接苗通常需更長時間)
到苗驗收日 | 2026-10-15 | 日期 | 到苗當天驗收後定植(見工作A11)
首採日(估) | 2026-12-31 | 日期
摘心日 | 2027-04-01 | 日期 | 作期結束前6週摘除頂芽(S12)
末採日 | 2027-05-13 | 日期
黃色黏紙張數(監測) | 11 | 張 | 放在通風口、門口、周邊,高度與作物冠層齊(S19、S8)
熊蜂箱數(下限) | 1 | 箱 | 每分地1–2箱(S4)
熊蜂箱數(上限) | 2 | 箱
▍ 自動計算:施肥量(本場面積)
項目 | N (kg) | P₂O₅ (kg) | K₂O (kg)
全期總量 | 22.5 | 17.5 | 15
基肥元素量 | 4.05 | 17.5 | 2.7
每次追肥元素量 | 2.6357 | 0 | 1.7571
每次追肥佔總量% | 11.71% |  | 11.71%
檢核 | ✔ 每次追肥N、K各佔10–15%,符合TGAP(S2)
▍ 換算成肥料產品量(kg)
肥料 | 基肥 (kg) | 每次追肥 (kg) | 說明
磷肥(依B27成分) | 97.2222 | 0 | 磷肥全量作基肥(S2)
鉀肥(依B28–B29成分) | 5.8696 | 3.8199 | 先以鉀肥滿足K₂O,同時帶入氮
氮肥(依B30成分) | 21.2062 | 13.8008 | 扣除鉀肥帶入的氮後補足
堆肥 | 350 |  | S1
硼砂 | 1 |  | S1
▍ 追肥日程(自動)
追肥次別 | 定植後週次 | 預定日期 | 檢核
第1次 | 4 | 2026-11-12
第2次 | 7 | 2026-12-03
第3次 | 10 | 2026-12-24
第4次 | 13 | 2027-01-14
第5次 | 16 | 2027-02-04
第6次 | 19 | 2027-02-25
第7次 | 22 | 2027-03-18
註:追肥最多顯示10次;若B17大於10請自行延伸。
Formulas:
說明 / 來源 = IF([數值]<TODAY(),"⚠ 最晚訂苗日已過,請立即聯絡育苗場或延後定植日","距最晚訂苗日還有"&([數值]-TODAY())&"天")
說明 / 來源 = IF([數值]<TODAY(),"此日已過:下訂時請確認育苗場有該品種現成苗(嫁接苗通常需更長時間)","")
單位 = IF(1<=B17,B4+[數值]*7,"")

## 階段工作清單
階段工作清單(依定植日自動排日期)
週次:定植當週=0,負數為定植前。狀態可下拉選擇。
編號 | 階段 | 起始週次 | 預定日期 | 頻率 | 工作項目 | 具體做法與數值標準 | 完成判定/檢查點 | 紀錄表 | 來源 | 負責人 | 狀態 | 完成日期 | 逾期提醒
A01 | 作前準備 | -8 | 2026-08-20 | 一次 | 前作清園 | 前作植株、殘根、落果、舊黏紙全部清出溫室並裝袋帶離園區;清除棚內與周邊雜草。 | 地面無殘株落果 | 紀錄_田間作業 | S8 |  | 未開始 |  | ⚠ 已過預定日
A02 | 作前準備 | -8 | 2026-08-20 | 每期作 | 土壤採樣送驗 | 依送驗單位規定採樣,檢驗pH、EC、有機質、磷、鉀、鈣、鎂。TGAP標準:pH 5.6–7.0、EC不超過2.0 dS/m。 | 取得檢驗報告並存檔 | 紀錄_施肥灌溉 | S2 |  | 未開始 |  | ⚠ 已過預定日
A03 | 作前準備 | -8 | 2026-08-20 | 視需要 | 鹽化/連作土壤改良 | 若EC偏高:休閒期施稻草約1公噸/分地,或低養分纖維質堆肥10–20公噸/公頃,需1個月以上分解;排水不良田區於地表下60–80 cm埋設暗渠排水;以大量清水淋洗降低鹽分。 | 複驗EC回到標準內 | 紀錄_田間作業 | S10、S2 |  | 未開始 |  | ⚠ 已過預定日
A04 | 作前準備 | -7 | 2026-08-27 | 一次 | 青枯病風險決策 | 田區曾發生青枯病→改用茄子根砧(EG203、EG219、EG190)嫁接苗:自根苗罹病率80–100%,嫁接苗15%以下;或與水稻輪作;灌溉水不可流經病田。 | 決定用自根苗或嫁接苗並下訂 | 紀錄_田間作業 | S6、S7 |  | 未開始 |  | ⚠ 已過預定日
A05 | 作前準備 | -6 | 2026-09-03 | 一次 | 溫室設施檢修 | 防蟲網破洞修補、出入口檢查;側窗/捲揚、遮陰網、循環風扇試運轉(參考:9×30 m溫室配4台、每台≥1,600 cfm);滴灌管路試水,逐條檢查出水均勻、無堵塞漏水。 | 設施檢查表全數合格 | 紀錄_田間作業 | S13 |  | 未開始 |  | ⚠ 已過預定日
A06 | 作前準備 | -2 | 2026-10-01 | 一次 | 向育苗場訂苗 | 最晚於定植前2週(參數表B38)下訂,數量見B37(含備苗)。訂單寫明:品種、苗齡四本葉(4–6葉)、株高約10–15 cm、秋冬作128格穴盤苗、育苗期以60目網隔離銀葉粉蝨;青枯病田須指定茄砧(EG203、EG219、EG190)嫁接苗(依A04決策)。下訂時確認到苗日,以及育苗場是否有現成苗。 | 取得育苗場確認(品種、數量、規格、到苗日) | 紀錄_田間作業 | S1、S2、S12、S7 |  | 未開始
A07 | 作前準備 | -3 | 2026-09-24 | 一次 | 基肥施用與整地 | 依參數表B59–B63施用:堆肥、硼砂、全量磷肥,氮與鉀肥15–20%;均勻撒施後翻耕。 | 施肥量與紀錄一致 | 紀錄_施肥灌溉 | S1、S2 |  | 未開始
A08 | 作前準備 | -2 | 2026-10-01 | 一次 | 作畦、鋪滴灌 | 依參數表畦距、行數作畦;鋪設滴灌帶,寬畦需3–4條滴帶才能整畦濕潤;通水確認畦面濕潤均勻。 | 每畦濕潤帶連續無乾點 | 紀錄_田間作業 | S13 |  | 未開始
A09 | 作前準備 | -1 | 2026-10-08 | 一次 | 架設吊線/支架 | 吊線鋼線高度至少2.4 m(8 ft)以上,每株預留一條尼龍吊繩或支柱(雙幹則每幹一條)。 | 吊繩數=總幹數(參數表B35) | 紀錄_田間作業 | S13 |  | 未開始
A10 | 作前準備 | -1 | 2026-10-08 | 一次 | 懸掛監測黏紙 | 黃色黏紙數量見參數表B45,放在通風口、門口與周邊,高度與作物冠層齊並隨植株升高;另掛藍色黏紙監測薊馬。 | 黏紙已編號並標示位置圖 | 紀錄_病蟲害防治 | S19、S8 |  | 未開始
A11 | 定植緩苗 | 0 | 2026-10-15 | 到苗當天 | 到苗驗收 | 逐盤檢查:苗齡四本葉(4–6葉)、株高約10–15 cm、根團完整;剔除捲葉、黃化、矮化苗,不合格數量當場與育苗場確認補苗;記錄育苗場名稱、品種、批號、數量。 | 不合格苗剔除並記錄 | 紀錄_田間作業 | S1、S2、S12 |  | 未開始
B01 | 定植緩苗 | 0 | 2026-10-15 | 一次 | 定植 | 依株距定植;定植前後充分灌水。可控溫溫室:定植後24°C維持1–2天,再每天降約1°C至19°C。嫁接苗嫁接口保持在土面以上。 | 定植株數=參數表B34 | 紀錄_田間作業 | S17 |  | 未開始
B02 | 定植緩苗 | 0 | 2026-10-15 | 每日 | 緩苗期灌溉 | 參考農業部土耕滴灌試驗:生長初期每日滴灌2次、每次10分鐘;依滴帶出水量與土壤濕度(手握成團不滴水)調整。 | 無萎凋、土壤不積水 | 紀錄_施肥灌溉 | S3、S13 |  | 未開始
B03 | 定植緩苗 | 1 | 2026-10-22 | 一次 | 補植 | 檢查缺株、病株(捲葉、萎凋),以備苗補植。 | 全區無缺株 | 紀錄_田間作業 | — |  | 未開始
B04 | 定植緩苗 | 1 | 2026-10-22 | 每週 | 誘引上架 | 沿主莖約每25 cm(10吋)夾一個誘引夾;夾在兩片葉之間,不要夾在花序下方。 | 生長點都在吊繩上 | 紀錄_田間作業 | S12、S14 |  | 未開始
B05 | 營養生長 | 2 | 2026-10-29 | 一次 | 雙幹整枝定幹 | 保留主幹及第一花序下方的側枝作為第二幹,其餘側芽全部摘除。 | 每株2幹、無多餘側枝 | 紀錄_田間作業 | S1 |  | 未開始
C01 | 營養生長 | 2 | 2026-10-29 | 每週 | 摘側芽 | 至少每週一次;側芽長到5–7.5 cm(2–3吋)前摘除,乾脆折斷避免撕裂傷口,宜在晴天乾燥時段進行。 | 巡查無超過7.5 cm側芽 | 紀錄_田間作業 | S12、S13 |  | 未開始
C02 | 開花著果 | 3 | 2026-11-05 | 每2天 | 熊蜂授粉(方案一) | 每分地放1–2箱(參數表B46–B47);蜂箱水平放置、顯眼、防凝結水,炎熱時遮陰;熊蜂活動溫度8–28°C(最高約32°C)。每2天在不同位置採20朵已閉合的花檢查咬痕,應全部有咬痕;每朵咬痕降到只剩1–2個時換新箱。 | 20朵閉合花咬痕率100% | 紀錄_溫濕度 | S4、S18 |  | 未開始
C03 | 開花著果 | 3 | 2026-11-05 | 冬6–7天/夏4–5天 | 生長調節劑著果(方案二) | 花序有2–3朵花盛開時噴花:番茄多旺 20°C用100倍、30°C用250倍;或多結果朗 20°C用800倍、30°C用1200倍。施用頻率夏季約4–5天一次、冬季6–7天一次。使用前確認現行登記。 | 每花序皆有處理紀錄 | 紀錄_病蟲害防治 | S1、S4、S22 |  | 未開始
C04 | 開花著果 | 3 | 2026-11-05 | 每週3次 | 振動授粉(方案三) | 以電動振動器或搖動吊線振動花序,每週3次;陰濕天花粉釋放差時每天進行;相對濕度60–70%時效果最好。 | 著果率持續上升 | 紀錄_田間作業 | S12、S13 |  | 未開始
C05 | 開花著果 | 4 | 2026-11-12 | 一次 | 第1次追肥 | 定植後20–30天、第一花序結果時;用量見參數表B53、C60–C61。之後依追肥日程表每3週一次。 | 依量施用並記錄 | 紀錄_施肥灌溉 | S1、S2 |  | 未開始
C06 | 開花著果 | 3 | 2026-11-05 | 每週 | 生長量測 | 固定標記10株(平均分布在溫室南北、東西側與中間),每週量:莖徑(上週生長點位置)、生長點至最上開花花序距離、新開花序數、著果數。國外大果參考值:莖徑10–12 mm、花距13–18 cm;小果請以前3–4週數據建立自家基準。花距變短/莖變細=偏生殖生長;花距變長/莖變粗=偏營養生長。 | 每週10株數據完整 | 紀錄_生長量測 | S15 |  | 未開始
C07 | 開花著果 | 3 | 2026-11-05 | 每週 | 疏花疏果(依品種) | 果穗過長或弱株:小果每穗留8–10果(或8–12果),每週一次。 | 果穗留果數一致 | 紀錄_田間作業 | S12、S14 |  | 未開始
C08 | 開花著果 | 6 | 2026-11-26 | 每日 | 盛花期濕度管理 | 盛花期約定植後40–50天。相對濕度維持低於90%,日出後通風並開循環風扇,降低灰黴病、葉黴病。 | 每日RH紀錄<90% | 紀錄_溫濕度 | S1、S13 |  | 未開始
D01 | 結果採收 | 11 | 2026-12-31 | 一次 | 第1果房轉色→調整肥水 | 參考農業部試驗:第1果房轉色期起滴灌改為每日1次、每次5分鐘(依土壤濕度調整);水溶肥由20-20-20改為高鉀15-20-25。結果期N:P₂O₅:K₂O約3:1:2(生育初期約6:1:4)。避免忽乾忽濕,以免裂果、尻腐。 | 無裂果尻腐增加 | 紀錄_施肥灌溉 | S3、S2、S13 |  | 未開始
D02 | 結果採收 | 11 | 2026-12-31 | 每週 | 摘下位葉 | 採收完的果房以下葉片全部摘除,並多摘果房上方1片;維持約1.5–1.8 m(5–6 ft)葉幕。摘下的葉片帶出溫室。 | 果房下方無老葉 | 紀錄_田間作業 | S14、S12 |  | 未開始
D03 | 結果採收 | 11 | 2026-12-31 | 每週(選用) | 落蔓(採吊蔓時) | 採吊繩落蔓系統時,小果番茄每週約放下1.5圈吊繩,讓生長點維持在工作高度。 | 生長點高度一致 | 紀錄_田間作業 | S14 |  | 未開始
D04 | 結果採收 | 11 | 2026-12-31 | 每週1–3次 | 採收 | 果實紅熟且硬度高時採收,糖度應達7°Brix以上;夏季提早採收避免裂果。每天記錄採收日期、區塊、作業人員。 | 每批抽測糖度≥7 | 紀錄_採收出貨 | S1、S12、S2 |  | 未開始
D05 | 結果採收 | 11 | 2026-12-31 | 每批 | 採後處理與貯藏 | 採後移至陰涼處分級、預冷、包裝;淡紅果10–12.5°C、紅熟硬果7–10°C可放3–5天,相對濕度90–95%;低於10°C超過2週會寒害;不與對乙烯敏感的蔬菜同庫。冷藏溫度每天記錄。 | 冷藏溫度紀錄完整 | 紀錄_採收出貨 | S20、S2 |  | 未開始
D06 | 結果採收 | 11 | 2026-12-31 | 每期作1次 | 農藥殘留檢驗 | 首批採收前後送驗果實農藥殘留,每期作至少一次,報告存檔。 | 檢驗合格報告 | 紀錄_病蟲害防治 | S2 |  | 未開始
D07 | 結果採收 | 11 | 2026-12-31 | 每期作1次(選用) | 葉片營養分析 | 採15–20片生長點往下第3–4片的完整成熟葉送驗,確認氮磷鉀鈣鎂是否不足。 | 取得分析報告 | 紀錄_施肥灌溉 | S13 |  | 未開始
D08 | 結果採收 | 11 | 2026-12-31 | 高溫期 | 高溫期補鈣與降溫 | 日溫高於26°C、夜溫高於20°C即進入高溫障礙;30°C以上花粉管發育受阻。高溫期每7–10天葉面噴水溶鈣1次,連續2–3次;開遮陰網、提高供水頻率降低根溫。 | 高溫期落花、尻腐比例下降 | 紀錄_施肥灌溉 | S4 |  | 未開始
E01 | 作期末 | 24 | 2027-04-01 | 一次 | 摘心 | 作期結束前6週摘除頂芽,讓養分集中到已著果的果房。之後停止授粉與生長量測。 | 全部幹摘心 | 紀錄_田間作業 | S12 |  | 未開始
E02 | 作期末 | 31 | 2027-05-20 | 一次 | 清園 | 末採後拔除植株、殘根、落果並帶離溫室;回收滴帶、吊繩、黏紙;蜂箱撤出。 | 溫室內無植株殘體 | 紀錄_田間作業 | S8 |  | 未開始
E03 | 作期末 | 31 | 2027-05-20 | 一次 | 作後土壤檢測與休閒規劃 | 採土驗pH、EC;EC偏高則安排淋洗、有機質改良(見A03);有青枯病、線蟲發生則規劃輪作或嫁接苗。 | 下期作土壤改良計畫 | 紀錄_施肥灌溉 | S2、S10、S6 |  | 未開始
E04 | 作期末 | 31 | 2027-05-20 | 一次 | 作期檢討 | 彙整總產量(kg/分地)、特級果比例、糖度、用肥量、病蟲害發生與防治成效、工時。參考:臺中場秋作玉女(籃耕介質、雙幹)總產量2,019 kg/0.1公頃、特級果91.9%。 | 完成檢討報告 | 紀錄_採收出貨 | S5 |  | 未開始
Formulas:
預定日期 = 參數與用量計算!$B4+[起始週次]*7
逾期提醒 = IF([狀態]="完成","",IF([預定日期]<TODAY(),"⚠ 已過預定日",IF([預定日期]-TODAY()<=7,"本週到期","")))

## 週曆排程
週曆排程(●=本週執行 ★=關鍵節點)
週次與日期隨「參數與用量計算」自動更新
週次 | 週起日 | 週迄日 | 生育階段 | 訂苗/驗苗 | 整地基肥 | 定植 | 誘引/摘側芽 | 授粉 | 追肥 | 生長量測 | 黏紙監測 | 摘下位葉 | 採收 | 摘心 | 清園/驗土 | 本週清單項目數 | 本週備註
-8 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 作前準備 | [11 empty] | ★ | 3
-7 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 作前準備 | [12 empty] | 1
-6 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 作前準備 | [12 empty] | 1
-5 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 作前準備 | [12 empty] | 0
-4 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 作前準備 | [12 empty] | 0
-3 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 作前準備 |  | ● | [10 empty] | 1
-2 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 作前準備 | ★ | ● | [10 empty] | 2
-1 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 作前準備 | [7 empty] | ● |  |  |  |  | 2
0 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 定植緩苗 | ★ |  | ★ |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 3
1 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 定植緩苗 |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | 2
2 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 營養生長 |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | 2
3 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 開花著果 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | 5
4 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 開花著果 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 1
5 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 開花著果 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | 0
6 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 開花著果 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | 1
7 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 開花著果 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 0
8 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 開花著果 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | 0
9 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 開花著果 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | 0
10 | 2026-12-24 | 2026-12-30 | 開花著果 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 0
11 | 2026-12-31 | 2027-01-06 | 採收期 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 8
12 | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 採收期 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 0
13 | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 採收期 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 0
14 | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 採收期 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 0
15 | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 採收期 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 0
16 | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 採收期 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 0
17 | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 採收期 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 0
18 | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 採收期 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 0
19 | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 採收期 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 0
20 | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 採收期 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 0
21 | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 採收期 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 0
22 | 2027-03-18 | 2027-03-24 | 採收期 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 0
23 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | 採收期 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  | 0
24 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 採收期 |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ★ |  | 1
25 | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 採收期 | [7 empty] | ● | ● | ● |  |  | 0
26 | 2027-04-15 | 2027-04-21 | 採收期 | [7 empty] | ● | ● | ● |  |  | 0
27 | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 採收期 | [7 empty] | ● | ● | ● |  |  | 0
28 | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 採收期 | [7 empty] | ● | ● | ● |  |  | 0
29 | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 採收期 | [7 empty] | ● | ● | ● |  |  | 0
30 | 2027-05-13 | 2027-05-19 | 採收期 | [7 empty] | ● | ● | ● |  |  | 0
31 | 2027-05-20 | 2027-05-26 | 清園 | [11 empty] | ★ | 3
32 | 2027-05-27 | 2027-06-02 | 作後休閒 | [12 empty] | 0
註:「本週清單項目數」為「階段工作清單」中起始週次落在該週的工作數,可到清單以「起始週次」篩選查看。首採週為估計值。
Formulas:
週起日 = 參數與用量計算!$B4+[週次]*7
週迄日 = [週起日]+6

## 例行作業檢查表
例行作業檢查表(每週列印一張)
週次:______ 日期:____/____ ~ ____/____ 管理者簽核:__________
頻率 | 作業項目 | 執行標準 | 來源 | 負責人 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 異常說明
每日 | 溫濕度巡查紀錄 | 記錄最高/最低溫與RH。生產期目標:白天21–27°C、夜間17–18°C;RH 50–70%,不超過90%。國內:日溫>26°C且夜溫>20°C為高溫障礙;開花期<15°C花粉發育不良、>35°C妨礙雌雄蕊發育。 | 來源: S17、S16、S13、S4、S9
每日 | 通風/遮陰/風扇操作 | 日出後通風排濕並開循環風扇;晴天夜溫17–18°C、陰天後16–17°C;高溫期開遮陰網。 | 來源: S13、S4
每日 | 滴灌系統巡查 | 檢查滴帶破損、堵塞、漏水;畦面濕潤是否均勻;避免忽乾忽濕(裂果、尻腐)。 | 來源: S13
每日 | 病株/病葉/病果清除 | 發現捲葉病毒株、青枯株、灰黴病果,裝袋帶離園區;青枯株切莖泡水見乳白菌泥即確認。 | 來源: S8、S6
每日(出貨期) | 採收與冷藏溫度紀錄 | 記錄採收日期、區塊、作業人員;冷藏庫溫度每天記錄。 | bar: 來源
每2天 | 熊蜂咬痕檢查 | 不同位置採20朵已閉合花,應全部有咬痕;咬痕僅剩1–2個/朵時補新箱。 | 來源: S18
每週 | 摘側芽 | 側芽5–7.5 cm前摘除,晴天乾燥時段進行。 | 來源: S12、S13
每週 | 誘引夾莖 | 每約25 cm夾一次,夾在兩葉之間、不夾花序下。 | 來源: S12、S14
每週 | 摘下位葉 | 採收完果房以下葉片全摘+再摘上方1片;維持1.5–1.8 m葉幕。 | 來源: S14、S12
每週 | 疏果(依品種) | 小果每穗留8–10果。 | 來源: S12
每週 | 黏紙計數與更換 | 每張黏紙計數粉蝨、薊馬、斑潛蠅,記錄隻數;蟲量少可續用。 | 來源: S19
每週 | 生長量測10株 | 莖徑、花距、新開花序數、著果數。 | 來源: S15
每週1–3次 | 採收 | 紅熟且硬度高、糖度≥7°Brix。 | 來源: S1、S12
每週3次(若採) | 振動授粉 | RH 60–70%時效果最好,陰濕天每天進行。 | 來源: S12、S13
冬6–7天/夏4–5天(若採) | 生長調節劑噴花 | 花序2–3朵花盛開時處理,依溫度調整倍數。 | 來源: S1、S4
每3週 | 追肥 | 依「參數與用量計算」追肥日程與用量。 | bar: 來源
每月 | 冷藏設施維修檢查 | 檢查溫控、門封、除霜。 | bar: 來源
每月 | 熊蜂蜂群評估 | 蜂群活躍期約6–8週,依咬痕狀況提早訂下一箱。 | 來源: S12、S18
每期作 | 土壤檢測、農藥殘留檢驗 | 作前作後驗土(pH 5.6–7.0、EC≤2.0 dS/m);果實殘留檢驗至少1次。 | bar: 來源
每年/每2年 | 人員健康檢查/安全用藥講習 | 健康檢查每年1次;安全用藥講習2年1次。 | bar: 來源

## 管理數值標準
管理數值標準
國內=臺灣改良場/農業部資料;國外=美國推廣單位、荷蘭資材商、國際文獻(多為介質栽培,請當參考)
類別 | 項目 | 數值 / 做法 | 適用時期 | 國內/國外 | 來源
溫度 | 最適生長溫度 | 20–25°C | 全期 | 國內 | S4
溫度 | 高溫障礙 | 日溫高於26°C、夜溫超過20°C;設施內白天常超過35°C;30°C以上花粉管發育受阻 | 高溫期 | 國內 | S4
溫度 | 開花適溫 | 20–30°C;15°C花粉發育不良;10°C以下授精不良大量落花;35°C以上妨礙雌雄蕊發育 | 開花期 | 國內 | S9
溫度 | 生產期日/夜溫 | 白天21–27°C、夜間17–18°C;成株白天20–22°C、夜間17–19°C;30°C以上茄紅素形成受阻(轉色不良) | 結果期 | 國外 | S17
溫度 | 夜溫依日照調整 | 晴天後夜溫17–18°C(62–65°F);陰天後16–17°C(60–62°F);低於13°C或高於35°C會落花 | 全期 | 國外 | S13
溫度 | 定植後溫度 | 定植後24°C維持1–2天,再逐日降溫至19°C(可控溫溫室) | 定植 | 國外 | S17
濕度 | 相對濕度 | 最適50–70%;不超過85–90%以免葉部病害 | 全期 | 國外 | S16、S13
濕度 | 授粉濕度 | RH約70%最佳;>80%花粉黏結、<60%柱頭乾燥;熊蜂授粉花粉釋放RH 50–80% | 開花期 | 國外 | S17、S18
濕度 | 飽差VPD | 0.4–0.8 kPa | 全期 | 國外 | S16
土壤 | pH / EC | pH 5.6–7.0;EC不超過2.0 dS/m | 作前 | 國內 | S2
土壤 | 鹽化改良 | 低養分纖維質堆肥10–20公噸/公頃,或稻草約1公噸/分地(1個月以上分解);暗渠排水埋深60–80 cm | 休閒期 | 國內 | S10
施肥 | 三要素總量 | N 200–250、P₂O₅ 150–200、K₂O 120–180 kg/公頃 | 全期 | 國內 | S2
施肥 | 三要素比例 | 生育初期N:P₂O₅:K₂O≈6:1:4;結果期≈3:1:2 | 分期 | 國內 | S2
施肥 | 基肥/追肥分配 | 基肥:全量磷肥、有機肥、氮鉀15–20%;追肥每次氮鉀各10–15% | 全期 | 國內 | S2
施肥 | 基肥用量(臺南場) | 每0.1公頃:堆肥300–400 kg、化學肥料80–120 kg、硼砂1 kg | 作前 | 國內 | S1
施肥 | 追肥時程 | 定植後20–30天第一花序結果時首次追肥,之後每隔3週 | 定植後 | 國內 | S1
種苗 | 訂苗/驗苗規格 | 苗齡四本葉(4–6葉);株高約10–15 cm;秋冬作128格、夏作72格穴盤苗;育苗期60目網隔離粉蝨 | 訂苗/驗苗 | 國內/國外 | S1、S2、S12
施肥 | 高溫期補鈣 | 每7–10天葉面噴水溶鈣1次,連續2–3次 | 高溫期 | 國內 | S4
灌溉 | 土耕滴灌(試驗做法) | 生長初期每日2次×10分鐘;第1果房轉色期起每日1次×5分鐘;水溶肥初期20-20-20、轉色期15-20-25(定比稀釋器500:1) | 分期 | 國內 | S3
灌溉 | 需水量參考 | 苗期約50 ml/株/日;成株約2 L/株/日(介質栽培,排水10–20%) | 分期 | 國外 | S17
灌溉 | 水分穩定 | 灌水不規則或不足會造成尻腐與裂果;以手感或土壤水分感測器判斷 | 全期 | 國外 | S13
植株 | 株行距 | 春秋作行距75–150 cm、株距60 cm;夏作行距75–120 cm、株距45 cm | 定植 | 國內 | S1
植株 | 每幹面積 | 3.5–6 ft²(約0.33–0.56 m²)/幹;密度高增產但通風差易病害 | 定植 | 國外 | S13
植株 | 整枝 | 雙幹:留第一花序下側枝 | 定植後 | 國內 | S1
植株 | 誘引/側芽 | 每25 cm夾莖;側芽5–7.5 cm前摘除,至少每週一次 | 每週 | 國外 | S12、S13
植株 | 葉幕/摘葉 | 維持1.5–1.8 m葉幕;摘除最低果房以下葉+上方1片 | 採收期 | 國外 | S12、S14
植株 | 留果數 | 小果每穗8–10果(S12)或8–12果(S14) | 結果期 | 國外 | S12、S14
植株 | 落蔓 | 小果番茄每週約1.5圈 | 採收期 | 國外 | S14
植株 | 摘心 | 作期結束前6週摘頂芽 | 作期末 | 國外 | S12
植株 | 生長量測 | 每週固定株;莖徑10–12 mm、花距13–18 cm(大果參考) | 每週 | 國外 | S15
植株 | 茄砧嫁接效果 | EG203增產48.8%、EG219增產43.3%;青枯病罹病率自根苗80–100%、嫁接苗15%以下;糖度約提高1度 | 青枯病田 | 國內 | S7
授粉 | 熊蜂 | 每分地1–2箱;熊蜂活動8–28°C、最高約32°C;每2天查20朵閉合花咬痕;蜂群活躍約6–8週 | 開花期 | 國內/國外 | S4、S18、S12
授粉 | 生長調節劑 | 番茄多旺:20°C 100倍、30°C 250倍;多結果朗:20°C 800倍、30°C 1200倍;花序2–3朵盛開時噴;夏4–5天、冬6–7天一次 | 開花期 | 國內 | S1、S4
授粉 | 著果率比較 | 番茄試驗:自然著果約8%、人工授粉43%、蜜蜂授粉92%、藥劑處理89% | 參考 | 國內 | S11
採收 | 採收標準 | 紅熟且硬度高;糖度≥7°Brix;夏季提早採收防裂果;每週1–3次 | 採收期 | 國內/國外 | S1、S12
採收 | 貯藏 | 淡紅果10–12.5°C;紅熟硬果7–10°C放3–5天;RH 90–95%;<10°C超過2週寒害 | 採後 | 國外 | S20
產量 | 參考產量 | 臺中場秋作玉女(籃耕泥炭介質、雙幹直立):總產量2,019 kg/0.1公頃,特級果91.9% | 參考 | 國內 | S5

## 病蟲害監測防治
病蟲害監測與防治作業
用藥一律先查「農藥資訊服務網」番茄現行登記(S22),遵守安全採收期並記錄
病蟲害 | 高風險時期/條件 | 監測方法與頻率 | 判斷/行動門檻 | 非化學防治作業 | 用藥原則 | 來源
銀葉粉蝨+番茄黃化捲葉病毒 | 定植初期(秋作初期仍高溫) | 黃色黏紙每週計數;每週翻看上位葉背 | 病毒媒介害蟲宜低容忍:黏紙初見粉蝨即啟動防治;見捲葉株立即拔除 | 要求育苗場以60目網隔離育苗、驗苗剔除捲葉苗;防蟲網修補、出入口隨手關門;病株裝袋帶出;國外以寄生蜂(Encarsia/Eretmocerus)於黏紙初見粉蝨時釋放,持續到寄生率80%(國內供應需洽詢) | 查登記藥劑、輪替不同作用機制;放蜂期間先確認對熊蜂影響 | S1、S8、S21、S18
薊馬 | 乾燥、高溫期 | 藍色黏紙監測,每週計數 | 國外溫室一般參考:每張黏紙每週15隻;若已有番茄斑點萎凋病毒(Tospovirus)則1隻即行動(花卉作物數據,供參考) | 清除雜草;藍色黏紙誘殺 | 查登記藥劑 | S8、S19
夜蛾類(番茄夜蛾、斜紋夜蛾) | 結果期 | 性費洛蒙誘蟲器每週計數;巡查蛀果 | 誘蟲器捕獲量上升或見蛀孔果 | 性費洛蒙誘殺;蛀果摘除帶出 | 臺南場手冊列蘇力菌類;使用前查登記 | S8、S1、S22
葉蟎 | 高溫乾燥期 | 每週翻看葉背,注意黃白斑點與細絲 | 發現群聚即局部處理 | 避免過度乾燥;清除嚴重受害葉 | 窄域油類/查登記藥劑 | S8
青枯病 | 高溫多濕;低於20°C或土壤乾燥不利發病 | 每日巡查萎凋株;切莖基部泡清水,見乳白色雲霧狀菌泥即確診 | 確診即處理,並隔離該區灌溉水 | 病株立即拔除帶出焚燬;減少給水次數與水量;築土堤隔離發病區;有病史田改用茄砧嫁接苗或與水稻輪作 | 液化澱粉芽孢桿菌PMB01 200倍,每株莖基部澆0.2 L,發病初期起每7天1次,必要時連續5次 | S6、S7
晚疫病 | 冷涼多濕期 | 每日巡查葉片水浸狀病斑 | 發現病斑即清除並加強通風 | 降低濕度、避免葉面長時間濕潤;病葉帶出 | 預防:亞磷酸+氫氧化鉀1000倍;治療查登記藥劑 | S8、S22
灰黴病/葉黴病 | 高濕、盛花期、密植 | 每日查花、果、下位葉 | RH長時間>90%即為高風險 | 日出後通風排濕、開循環風扇;摘除下位老葉;病花病果裝袋帶出 | 查登記藥劑 | S13、S14
白粉病 | 乾濕交替期 | 每週查葉面白色粉斑 | 初見病斑即處理 | 摘除病葉 | 窄域油、葵無露等乳化油劑 | S8
根瘤線蟲 | 連作田、砂質土 | 作前檢查前作根部是否有根瘤;生育期查萎凋株根部 | 前作根瘤明顯即作前處理 | 清除前作根系;輪作 | TGAP:可於定植當日施用登記粒劑 | S2
裂果/尻腐(生理障礙) | 高溫期、灌水不均 | 每次採收記錄裂果、尻腐比例 | 比例上升即檢討灌水 | 穩定灌水避免忽乾忽濕;高溫期葉面補鈣每7–10天1次連2–3次;夏季提早採收 | — | S13、S4、S1
落花落果(生理障礙) | <15°C或>35°C | 每週記錄著果數(生長量測) | 著果數連續下降 | 調整溫度;人工振動授粉或熊蜂;高溫期遮陰 | 生長調節劑依S1倍數 | S9、S1
用藥總則 | 全期 | — | — | 只使用合法登記藥劑;勿同時混用多種藥劑;作業人員2年1次安全用藥講習;每期作果實殘留檢驗1次 | 每筆記錄資材名稱、倍數、日期、安全採收期 | S2、S22

## 紀錄_田間作業
田間作業紀錄
第4列灰底為填寫範例;依TGAP產銷履歷紀錄需求設計(S2)
日期 | 棟別/區塊 | 工作編號 | 作業項目 | 作業內容說明 | 作業人員 | 工時(小時) | 備註
2026-10-29 | A棟 | C01 | 摘側芽 | 全棟摘除側芽,最長約6 cm | 王小明 | 3.5 | 東側3株捲葉已拔除

## 紀錄_施肥灌溉
施肥與灌溉紀錄
第4列灰底為填寫範例;依TGAP產銷履歷紀錄需求設計(S2)
日期 | 棟別/區塊 | 類別 | 肥料名稱 | 成分 N-P₂O₅-K₂O | 用量(kg) | 稀釋倍數/滴灌時間 | 施用方式 | 土壤EC(dS/m) | 土壤pH | 作業人員
2026-11-12 | A棟 | 追肥 | 硝酸鉀 | 13-0-46 | 3.4 | 隨滴灌10分鐘 | 滴灌施肥 | 1.2 | 6.4 | 李大華

## 紀錄_病蟲害防治
病蟲害監測與防治紀錄
第4列灰底為填寫範例;依TGAP產銷履歷紀錄需求設計(S2)
日期 | 棟別/區塊 | 病蟲害/監測項目 | 黏紙計數(隻/張) | 資材名稱(有效成分%與劑型) | 許可證字號 | 稀釋倍數 | 用水量(L) | 安全採收期(天) | 最早可採收日 | 作業人員
2026-11-03 | A棟 | 銀葉粉蝨 | 12 | (請填登記藥劑名稱) | (請填) | 2000 | 200 | 6 | 2026-11-09 | 李大華
Formulas:
最早可採收日 = IF(OR([日期]="",[安全採收期(天)]=""),"",[日期]+[安全採收期(天)])

## 紀錄_溫濕度
每日溫濕度與授粉紀錄
第4列灰底為填寫範例;依TGAP產銷履歷紀錄需求設計(S2)
日期 | 棟別 | 最高溫(°C) | 最低溫(°C) | 最高RH(%) | 最低RH(%) | 高溫警示 | 通風/遮陰/風扇操作 | 熊蜂咬痕(20朵中有咬痕朵數) | 咬痕率 | 記錄人
2026-11-10 | A棟 | 31 | 19 | 92 | 55 | ⚠高濕(S13) | 07:00開側窗、開循環扇 | 19 | 95% | 王小明

## 紀錄_生長量測
每週生長量測紀錄(固定10株)
第4列灰底為填寫範例;依TGAP產銷履歷紀錄需求設計(S2)
日期 | 定植後週次 | 株號 | 莖徑(mm) | 生長點至開花花序距離(cm) | 本週新開花序數 | 本週著果數 | 植株判斷 | 備註
2026-11-19 | 5 | 1 | 9.5 | 15 | 1 | 6 | 平衡

## 紀錄_採收出貨
採收與出貨紀錄
第4列灰底為填寫範例;依TGAP產銷履歷紀錄需求設計(S2)
採收日期 | 棟別/區塊 | 採收人員 | 採收量(kg) | 糖度(°Brix) | 特級(kg) | 次級(kg) | 格外品/裂果(kg) | 特級比例 | 冷藏溫度(°C) | 出貨對象 | 出貨量(kg)
2026-12-31 | A棟 | 陳阿美 | 85 | 8.2 | 76 | 6 | 3 | 89.41% | 11 | ○○合作社 | 82

## 資料來源
資料來源
表中「來源」欄代碼對照;資料彙整於2026年9月
代碼 | 國內/國外 | 文件名稱 | 網址
S1 | 國內 | 臺南區農業改良場｜小果番茄栽培管理(技術專刊) | https://book.tndais.gov.tw/Brochure/tech96.htm
S2 | 國內 | 產銷履歷 臺灣良好農業規範(TGAP)-蔬菜類-番茄(臺中區農業改良場編撰,2021年版) | https://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg027026/ch07/type3/gov62/num67/images/BB.pdf
S3 | 國內 | 農業部｜設施番茄之養液土耕栽培技術 | https://www.moa.gov.tw/ws.php?id=19487
S4 | 國內 | 農業知識入口網｜設施小果番茄高溫下生長障礙與調適策略(蔡璿如,農業試驗所) | https://kmweb.moa.gov.tw/knowledgebase.php?func=1&type=12815&id=423553
S5 | 國內 | 臺中區農業改良場研究彙報159:43-56(2023)｜不同鉀肥處理對設施小果番茄生育及品質之影響 | https://www.tcdares.gov.tw/files/tdais/web_structure/13097/A01_1.pdf
S6 | 國內 | 臺南區農業專訊100期｜番茄青枯病防治實務 | https://book.tndais.gov.tw/Magazine/mag100/100-4.pdf
S7 | 國內 | 臺南區農業專訊35期｜番茄嫁接茄子根砧防治土傳病害 | https://book.tndais.gov.tw/Magazine/mag35-1.htm
S8 | 國內 | 臺南區農業改良場｜番茄健康管理生產體系之病蟲害管理(吳雅芳等) | https://kmweb.moa.gov.tw/redirect_files.php?theme=knowledgebase&id=456949
S9 | 國內 | 農傳媒｜掌握番茄栽培關鍵:防治落花落果 | https://www.agriharvest.tw/archives/112232/
S10 | 國內 | 農業知識入口網｜設施栽培養土祕訣 肥培管理防止土壤鹽化(黃瑞彰,臺南場) | https://kmweb.moa.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=variety&id=55647
S11 | 國內 | 農業部 設施栽培作物蜂授粉技術與效益 | https://www.moa.gov.tw/ws.php?id=2506847
S12 | 國外(美) | Alabama Cooperative Extension｜Greenhouse Tomato Production | https://www.aces.edu/blog/topics/crop-production/greenhouse-tomato-production/
S13 | 國外(美) | UMass New England Vegetable Management Guide｜Tomato, Greenhouse and High Tunnel | https://nevegetable.org/crops/tomato-greenhouse-and-high-tunnel
S14 | 國外(美) | Greenhouse Grower｜Your Guide to High-Wire Tomato Growing | https://www.greenhousegrower.com/production/your-guide-to-high-wire-tomato-growing/
S15 | 國外(歐) | Ageon Crop Consulting｜Crop Registration: understanding the tomato crop | https://ageoncropconsulting.com/crop-registration-undestanding-the-tomato-crop/
S16 | 國外 | Shamshiri et al. 2018｜Review of optimum temperature, humidity and VPD for greenhouse tomato (USDA-ARS 典藏) | https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/20200500/Pubs%202018/Shamshiri2018%20-%20review%20optimum%20microclimate%20greenhouse.pdf
S17 | 國外(種苗商) | Bayer Vegetables｜Temperature, Humidity, and Water in Protected Culture Tomatoes | https://www.vegetables.bayer.com/us/en-us/resources/growing-tips-and-innovation-articles/cultivation-insights/temperature-humidity-and-water-in-protected-culture-tomatoes.html
S18 | 國外(荷) | Koppert｜Tomato Pollination Checklist(熊蜂授粉檢查表) | https://www.koppert.com/news-information/knowledge-documents/pollination-checklist-tomato/
S19 | 國外(美) | Rutgers Plant & Pest Advisory｜Pest Counts & Action Thresholds in the Greenhouse | https://plant-pest-advisory.rutgers.edu/pest-counts-action-thresholds-in-the-greenhouse/
S20 | 國外(美) | UC Davis Postharvest Center｜Tomato Produce Fact Sheet | https://postharvest.ucdavis.edu/produce-facts-sheets/tomato
S21 | 國外(荷) | Koppert｜A step-by-step guide to whitefly control | https://www.koppert.com/knowledge/a-step-by-step-guide-to-whitefly-control/
S22 | 國內 | 農業部動植物防疫檢疫署｜農藥資訊服務網(查詢番茄登記用藥) | https://pesticide.aphia.gov.tw/information/Query/Bug